## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo (H) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Crear y configurar un repositorio GitHub para alojar la documentación y el código fuente del proyecto | Configurar Github | Finalizado | 3 | 1 | 1
HT-02 | Listar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para su documentación y seguimiento | Requisitos funcionales y no funcionales | Finalizado | 9 | 1 | 1
HT-08 | Instalar, configurar y preparar las herramientas técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto, como editores de código, entornos de desarrollo integrado (IDE), base de datos y frameworks | Configuración de entornos de desarrollo | Pendiente | 12 | 2 | 1
HT-03 | Diseñar la estructura de la base de datos del proyecto, incluyendo la creación de tablas, relaciones, claves primarias y foráneas, y la definición de tipos de datos y restricciones. | Diseño de estructura de base de datos | Pendiente | 6 | 3 | 1
HT-04 | Configurar la base de datos para almacenar la información de los usuarios, productos y servicios. | Configurar base de datos | Pendiente | 6 | 3 | 1
HT-10 | Codificar la capa de acceso a datos para gestionar la interacción con la base de datos de manera eficiente y segura. | Codificar capa de acceso a datos | Pendiente | 12 | 4 | 1
HDU01 | Como administrador, quiero poder crear nuevos usuarios para gestionar el acceso al sistema | Crear usuario | Pendiente | 3 | 4 | 1
HDU02 | Como administrador, quiero poder modificar la información de los usuarios existentes para mantener los datos actualizados. | Modificar usuario | Pendiente | 3 | 4 | 1
HDU03 | Como administrador, quiero poder consultar la información de los usuarios existentes en el sistema para gestionar mejor las cuentas. | Consultar usuario | Pendiente | 3 | 4 | 1
HDU04 | Como administrador, quiero poder eliminar usuarios del sistema para gestionar el acceso de manera efectiva. | Eliminar usuario | Pendiente | 3 | 4 | 1
HDU05 | Como administrador, quiero poder ingresar productos en el sistema para componer un inventario de productos finalidad de | Ingresar productos | Pendiente | 3 | 5 | 1
HDU06 | Como administrador, quiero poder modificar la información de los productos existentes para mantener el inventario actualizado. | Modificar productos | Pendiente | 3 | 5 | 1
HDU07 | Como administrador, quiero poder consultar la lista de productos disponibles en el inventario para gestionar mejor los recursos | Consultar productos | Pendiente | 3 | 5 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU08 | Como administrador, quiero poder eliminar productos del sistema para gestionar el inventario de manera efectiva. | Eliminar productos | Pendiente | 3 | 5 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU09 | Como administrador, quiero poder ingresar un nuevo menú de catering para componer un catálogo y ofrecerlos en la web | Ingresar menú | Pendiente | 3 | 6 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU10 | Como administrador, quiero poder modificar un menú de catering existente para actualizar la información según las necesidades del negocio. | Modificar menú | Pendiente | 3 | 6 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU11 | Como cliente, quiero poder consultar los menús de catering disponibles para elegir el que mejor se adapte a mis necesidades. | Consultar menú | Pendiente | 3 | 6 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HDU12 | Como administrador, quiero poder eliminar un menú de catering que ya no se ofrece para mantener la lista actualizada. | Eliminar menú | Pendiente | 3 | 6 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU13 | Como administrador, quiero poder ingresar un nuevo servicio de limpieza para que los clientes puedan solicitarlo | Ingresar servicio | Pendiente | 3 | 7 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU14 | Como administrador, quiero poder modificar un servicio de limpieza existente para reflejar cambios en la oferta de servicios. | Modificar servicio | Pendiente | 3 | 7 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU15 | Como cliente, quiero poder consultar los servicios de limpieza disponibles para elegir el que mejor se adapte a mis necesidades. | Consultar servicio | Pendiente | 3 | 7 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HDU16 | Como administrador, quiero poder eliminar un servicio de limpieza que ya no se ofrece para mantener la lista actualizada. | Eliminar servicio | Pendiente | 3 | 7 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HT-11 | Codificar la capa de lógica de negocio para implementar las reglas y procesos que rigen el funcionamiento de la aplicación. | Codificar capa lógica | Pendiente | 8 | 8 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU17 | Como cliente, quiero poder solicitar un presupuesto para conocer el costo de los servicios ofrecidos. | Solicitar presupuesto | Pendiente | 4 | 8 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HDU18 | Como administrador, quiero que los campos obligatorios estén claramente indicados para evitar que los usuarios dejen información vacía | Campos obligatorios | Pendiente | 5 | 9 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HDU19 | Como administrador, quiero llevar un control de inventario de los materiales y productos utilizados en los servicios de catering y limpieza. | Control inventario | Pendiente | 7 | 9 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HDU20 | Como administrador, quiero que se generen alertas automáticamente cuando el inventario de un producto alcance un nivel mínimo | Alertas | Pendiente | 4 | 10 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HT-06 | Implementar el asistente virtual para que pueda interactuar con los usuarios y proporcionar recomendaciones | Implementar chatbot | Pendiente | 8 | 10 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HDU21 | Como cliente, quiero poder acceder a un asistente virtual que me ayude a navegar por la aplicación | Acceder a chatbot | Pendiente | 5 | 11 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HDU22 | Como cliente, quiero poder acceder al asistente virtual para que me recomiende menú o servicio de limpieza según mi necesidad | Recomendación de chatbot | Pendiente | 7 | 11 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HT-12 | Codificar la capa de presentación para crear una interfaz de usuario atractiva y funcional que permita a los usuarios interactuar con la aplicación. | Codificar capa de presentación | Pendiente | 8 | 12 | 1 | XX-XXXX-XXXX
HDU23 | Como administrador, quiero que el sistema tenga una interfaz de usuario amigable para facilitar la navegación | Interfaz intuitiva | Pendiente | 4 | 12 | 2 | XX-XXXX-XXXX
HT-07 | Implementar medidas de seguridad para proteger la información del usuario y del sistema. | Implementar seguridad | Pendiente | 5 | 13 | 1
HT-13 | Asegurar la entrega del proyecto de manera organizada y documentada, para que el cliente pueda utilizar la aplicación de gestión de servicios de manera efectiva | Entrega del proyecto | Pendiente | 7 | 13 | 1

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.