## Sprint 1
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT BACKLOG
ID Y TAREAS PENDIENTES | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6
Historia técnica HT-03 | Darwin Morales | Realizada | 12
Instalar el DBMS PgAdmin para PostgreSQL y verificar que funcione adecuadamente | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 1: 2
Revisar información útil para poder instalar y configurar el framework Angular | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 2: 2
Revisar información útil para poder instalar y configurar el framework Node.js | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 3: 2
Revisar información para poder instalar Typescript y configurar en Visual Studio Code | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 4: 2
Solucionar las dificultades que se presentaron al querer correr un script de Typescript | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 5: 2
Comprobar que los criterios de aceptación del sprint funcionen de forma adecuada | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 6: 2
TOTAL |  |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Sprint2
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE
ID Y TAREAS PENDIENTES | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6
HT-05 | Darwin Morales | Realizada | 10
Revisar información sobre como realizar un diagrama entidad-relación | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 1: 2
Diseñar el diagrama entidad-relación | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 2: 3
Revisar y modificar inconsistencias en el diagrama entidad-relación | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 3: 2
Realizar el diccionario de datos conforme, guiandose en el DER | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 4: 2
Diseñar el modelo de de la base de datos conforme al DER y al diccionario de datos | Darwin Morales | Realizada | bar: DÍA 5
HT-06 | Darwin Morales | Realizada | 2
Configurar la base de datos diseñada en PostgreSQL | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 6: 2
TOTAL |  |  | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2

## Sprint3
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE
ID Y TAREAS PENDIENTES | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6
HT-04 | Darwin Morales | Realizada | 4
Revisar información sobre como codificar un proceso de login mediante node.js, angular, javascript, typescript | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 1: 4
HDU-01 | Darwin Morales | Realizada | 8
Realizar el código para ingresar nuevas cuentas de usuario a la base de datso | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 2: 2
Realizar el código para verificar que el usuario tenga una cuenta en la base de datos | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 3: 2
Realizar el código para encryptar las contraseñas de los usuarios | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 4: 2
Realizar el código para enviar un mensaje de contraseña incorrecto en caso de que lo sea | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 5: 2
TOTAL |  |  | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0

## Sprint4
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE
ID Y TAREAS PENDIENTES | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6
HT-04 | Darwin Morales | Realizada | 2
Revisar información sobre como codificar los procesos de operaciones crud mediante node.js, angular, javascript, typescript | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 1: 2
HDU-O2 | Darwin Morales | Realizada | 2
Realizar el código para lograr ingresar los datos de un nuevo cliente | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 2: 2
HDU-O3 | Darwin Morales | Realizada | 2
Realizar el código para lograr modificar los datos de un cliente | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 3: 2
HDU-O4 | Darwin Morales | Realizada | 2
Realizar el código para buscar los datos de un cliente | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 4: 2
HDU-O5 | Darwin Morales | Realizada | 2
Realizar el código para lograr eliminar un cliente de la base de datos. | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 5: 2
Verificar que cada operción se encuentre con sus validaciones | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 6: 2
TOTAL |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Sprint5
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE
ID Y TAREAS PENDIENTES | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6
HT-04 | Darwin Morales | Realizada | 3
Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para tener nociones sobre los pasos que conlleva realizar operaciones crud | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 1: 2
HDU-O6 | Darwin Morales | Realizada | 3
Realizar el código back-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de un administrador | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 2: 1.5
Realizar el código Front-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de un administrador |  |  |  | DÍA 3: 1.5
HDU-O7 | Darwin Morales | Realizada | 3
Realizar el código back-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar un cargo de la empresa | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 4: 1.5
Realizar el código front-end-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar un cargo de la empresa |  |  |  | DÍA 5: 1.5
HDU-O8 | Darwin Morales | Realizada | 3
Realizar el código back-end y front-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de un empleado | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 6: 4
TOTAL |  |  | 12 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4

## Sprint6
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE
ID Y TAREAS PENDIENTES | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6
HT-04 | Darwin Morales | Realizada | 3
Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para tener nociones sobre los pasos que conlleva realizar operaciones crud | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 1: 2
HDU-O9 | Darwin Morales | Realizada | 3
Realizar el código back-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de un proveedor | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 2: 1.5
Realizar el código Front-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de un proveedor |  |  |  | DÍA 3: 1.5
HDU-10 | Darwin Morales | Realizada | 3
Realizar el código back-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar un producto que usa la emoresa | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 4: 1.5
Realizar el código front-end-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar un producto que usa la empresa |  |  |  | DÍA 5: 1.5
HDU-11 | Darwin Morales | Realizada | 3
Realizar el código back-end y front-end para lograr ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de un tipo de catering | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 6: 4
TOTAL |  |  | 12 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4