## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo (H) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Crear y configurar un repositorio GitHub para alojar la documentación y el código fuente del proyecto | Configurar Github | Finalizado | 3 | 1 | 1 | Se realizó la última semana de octubre
HT-02 | Listar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para su documentación y seguimiento | Requisitos funcionales y no funcionales | Finalizado | 9 | 1 | 1 | Se entregó el 29/10/2024
HT-03 | Instalar, configurar y preparar las herramientas técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto, como editores de código, entornos de desarrollo integrado (IDE), base de datos y frameworks | Configuración de entornos de desarrollo | Finalizado | 12 | 2 | 1 | Se entregará el 26/11/2024
HT-05 | Diseñar la estructura de la base de datos del proyecto, incluyendo la creación de tablas, relaciones, claves primarias y foráneas, y la definición de tipos de datos | Diseño de estructura de base de datos | Pendiente | 10 | 3 | 1 | Mejorar para proxima revisión 9/12/2024
HT-06 | Configurar la base de datos para almacenar la información de los usuarios, productos y servicios. | Configurar base de datos | Pendiente | 2 | 3 | 1 | Mejorar para proxima revisión 9/12/2024
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js realizar el proceso de login en la aplicación. | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 4 | 1
HDU01 | Como administrador, quiero poder iniciar sesión en la aplicación mediante mi usuario y contraseña | Inicio de sesión | Pendiente | 6 | 4 | 1
HDU02 | Como administrador, quiero poder cerrar sesión en la aplicación web | Cierre de sesión | Pendiente | 6 | 4 | 1
HDU03 | Como administrador, quiero poder crear nuevos usuarios para gestionar el acceso al sistema | Crear usuario | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HDU04 | Como administrador, quiero poder modificar la información de los usuarios existentes para mantener los datos actualizados. | Modificar usuario | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HDU05 | Como administrador, quiero poder consultar la información de los usuarios existentes en el sistema para gestionar mejor las cuentas. | Consultar usuario | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HDU06 | Como administrador, quiero poder eliminar usuarios del sistema para gestionar el acceso de manera efectiva. | Eliminar usuario | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 5 | 1
HDU05 | Como administrador, quiero poder ingresar productos en el sistema para componer un inventario de productos finalidad de | Ingresar productos | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HDU06 | Como administrador, quiero poder modificar la información de los productos existentes para mantener el inventario actualizado. | Modificar productos | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HDU07 | Como administrador, quiero poder consultar la lista de productos disponibles en el inventario para gestionar mejor los recursos | Consultar productos | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HDU08 | Como administrador, quiero poder eliminar productos del sistema para gestionar el inventario de manera efectiva. | Eliminar productos | Pendiente | 2.5 | 5 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 6 | 1
HDU09 | Como administrador, quiero poder ingresar un nuevo menú de catering para componer un catálogo y ofrecerlos en la web | Ingresar menú | Pendiente | 2.5 | 6 | 1
HDU10 | Como administrador, quiero poder modificar un menú de catering existente para actualizar la información según las necesidades del negocio. | Modificar menú | Pendiente | 2.5 | 6 | 1
HDU11 | Como cliente, quiero poder consultar los menús de catering disponibles para elegir el que mejor se adapte a mis necesidades. | Consultar menú | Pendiente | 2.5 | 6 | 2
HDU12 | Como administrador, quiero poder eliminar un menú de catering que ya no se ofrece para mantener la lista actualizada. | Eliminar menú | Pendiente | 2.5 | 6 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 7 | 1
HDU13 | Como administrador, quiero poder ingresar un nuevo servicio de limpieza para que los clientes puedan solicitarlo | Ingresar servicio | Pendiente | 2.5 | 7 | 1
HDU14 | Como administrador, quiero poder modificar un servicio de limpieza existente para reflejar cambios en la oferta de servicios. | Modificar servicio | Pendiente | 2.5 | 7 | 1
HDU15 | Como cliente, quiero poder consultar los servicios de limpieza disponibles para elegir el que mejor se adapte a mis necesidades. | Consultar servicio | Pendiente | 2.5 | 7 | 2
HDU16 | Como administrador, quiero poder eliminar un servicio de limpieza que ya no se ofrece para mantener la lista actualizada. | Eliminar servicio | Pendiente | 2.5 | 7 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 8 | 1
HDU17 | Como cliente, quiero poder solicitar un presupuesto para conocer el costo de los servicios ofrecidos. | Solicitar presupuesto | Pendiente | 10 | 8 | 2
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 9 | 1
HDU18 | Como administrador, quiero que los campos obligatorios estén claramente indicados para evitar que los usuarios dejen información vacía | Campos obligatorios | Pendiente | 4 | 9 | 2
HDU19 | Como administrador, quiero llevar un control de inventario de los materiales y productos utilizados en los servicios de catering y limpieza. | Control inventario | Pendiente | 6 | 9 | 2
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 10 | 1
HDU20 | Como administrador, quiero que se generen alertas automáticamente cuando el inventario de un producto alcance un nivel mínimo | Alertas | Pendiente | 3 | 10 | 2
HT-07 | Implementar el asistente virtual para que pueda interactuar con los usuarios y proporcionar recomendaciones | Implementar chatbot | Pendiente | 7 | 10 | 2
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 11 | 1
HDU21 | Como cliente, quiero poder acceder a un asistente virtual que me ayude a navegar por la aplicación | Acceder a chatbot | Pendiente | 3 | 11 | 2
HDU22 | Como cliente, quiero poder acceder al asistente virtual para que me recomiende menú o servicio de limpieza según mi necesidad | Recomendación de chatbot | Pendiente | 7 | 11 | 2
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 12 | 1
HT-09 | Crear una interfaz de usuario intuitiva para facilitar la navegación en la aplicación. | Interfaz de usuario | Pendiente | 5 | 12 | 1
HDU23 | Como administrador, quiero que el sistema tenga una interfaz de usuario amigable para facilitar la navegación | Interfaz intuitiva | Pendiente | 4 | 12 | 2
HT-08 | Implementar medidas de seguridad para proteger la información del usuario y del sistema. | Implementar seguridad | Pendiente | 3 | 12 | 1
HT-10 | Revisar y mejorar el código existente de la aplicación web para optimizar su estructura y rendimiento. Esto incluye la eliminación de código redundante y la mejora de la organización de los archivos. | Refactorización del código | Pendiente | 4 | 13 | 1
HT-11 | Asegurar la entrega del proyecto de manera organizada y documentada, para que el cliente pueda utilizar la aplicación de gestión de servicios de manera efectiva | Entrega del proyecto | Pendiente | 4 | 13 | 1