## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo (H) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-01 | Crear y configurar un repositorio GitHub para alojar la documentación y el código fuente del proyecto | Configurar Github | Finalizado | 3 | 1 | 1 | Se realizó la última semana de octubre
HT-02 | Listar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para su documentación y seguimiento | Requisitos funcionales y no funcionales | Finalizado | 9 | 1 | 1 | Se entregó el 29/10/2024
HT-03 | Instalar, configurar y preparar las herramientas técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto, como editores de código, entornos de desarrollo integrado (IDE), base de datos y frameworks | Configuración de entornos de desarrollo | Finalizado | 12 | 2 | 1 | Se entregará el 26/11/2024
HT-05 | Diseñar la estructura de la base de datos del proyecto, incluyendo la creación de tablas, relaciones, claves primarias y foráneas, y la definición de tipos de datos | Diseño de estructura de base de datos | Finalizado | 10 | 3 | 1 | Mejorar para proxima revisión 9/12/2024
HT-06 | Configurar la base de datos para almacenar la información de los usuarios, productos y servicios. | Configurar base de datos | Finalizado | 2 | 3 | 1 | Mejorar para proxima revisión 9/12/2024
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js realizar el proceso de login en la aplicación. | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Finalizado | 4 | 4 | 1
HDU01 | Como administrador, quiero poder iniciar sesión en la aplicación mediante mi usuario y contraseña | Inicio de sesión | Finalizado | 8 | 4 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para tener nociones sobre los pasos que conlleva realizar operaciones crud | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Finalizado | 4 | 5 | 1
HDU02 | Como administrador, quiero poder crear nuevos clientes para gestionar el acceso al sistema | Crear usuario | Finalizado | 2 | 5 | 1
HDU03 | Como administrador, quiero poder modificar la información de los clientes existentes para mantener los datos actualizados. | Modificar usuario | Finalizado | 2 | 5 | 1
HDU04 | Como administrador, quiero poder consultar la información de los clientes existentes en el sistema para gestionar mejor las cuentas. | Consultar usuario | Finalizado | 2 | 5 | 1
HDU05 | Como administrador, quiero poder eliminar clientes del sistema para gestionar el acceso de manera adecuada | Eliminar usuario | Finalizado | 2 | 5 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para tener nociones sobre los pasos que conlleva realizar operaciones crud | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Finalizado | 3 | 6 | 1
HDU06 | El sistema debe permitir ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de los administradores de la empresa | Gestion de Administrador | Finalizado | 3 | 6 | 1
HDU07 | Como administrador, quiero poder ingresar, editar, buscar y eliminar los diferentes cargos que existen en la empresa | Gestion de Cargos de Empleados | Finalizado | 3 | 6 | 1
HDU08 | Como administrador, quiero poder ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de los empleados de la empresa | Gestión Empleados | Finalizado | 3 | 6 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para tener nociones sobre los pasos que conlleva realizar operaciones crud | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Finalizado | 3 | 7 | 1
HDU09 | Como administrador, quiero poder ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de los proveedores de la empresa | Gestionar Proveedores | Finalizado | 3 | 7 | 1
HDU10 | Como administrador, quiero poder ingresar, editar, buscar y eliminar los datos de los productos que utiliza la empresa | Gestionar Productos | Finalizado | 3 | 7 | 1
HDU11 | Como administrador, quiero poder ingresar, editar, buscar y eliminar los tipos de catering con los que trabaja la empresa | Gestionar Tipos de catering | Finalizado | 3 | 7 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para tener nociones sobre los pasos que conlleva realizar operaciones crud | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Finalizado | 2 | 8 | 1
HDU12 | Como administrador, quiero poder ingresar, editar, buscar y eliminar los servicios que ofrece la empresa | Gestionar Servicios de Catering | Finalizado | 5 | 8 | 1
HDU13 | Como administrador, quiero poder ingresar, editar, buscar y eliminar los menús que ofrece la empresa | Gestionar Menús | Finalizado | 5 | 8 | 1
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Finalizado | 2 | 9 | 1
HT07 | Realizar el diagrama de actividades de cada uno de los procesos correspondientes a la aplicación, para lograr una mayor comprensión de los mismos y poder codificar las funcionalidades de mejor manera | Diagrama de actividades | Finalizado | 2 | 9 | 1
HDU14 | Como usuario, quiero poder recuperar la contraseña de mi correo en caso de ser necesario | Recuperar Contraseña | Finalizado | 2 | 9 | 1
HT-08 | Codificar las validaciones para el inicio de sesión de los usuarios en la aplicación | Validaciones de inicio de sesión | Finalizado | 2 | 9 | 2
HT0-09 | Codificar las validaciones para el registro de nuevos datos de los diferentes usuarios de la aplicación | Validaciones de ingreso de datos | Finalizado | 2 | 9 | 2
HDU15 | Como cliente, quiero poder registrarme en la aplicación para poder generar mi cuenta de ingreso. | Registro de usuario | Pendiente | 3 | 10 | 2
HDU16 | El sistema permitirá ingresar a los usuarios a la página correspondiente según sus roles en la aplicación | Gestión de roles | Pendiente | 5 | 10 | 2
HDU17 | Como cliente, quiero poder visualizar los servicios de catering, que ofrece la empresa, junto con sus menús. | Visualización de servicios | Pendiente | 4 | 10 | 1
HDU18 | Como cliente, quiero poder ingresar al sistema y poder crear la reserva de un servicio y elegir el menú correspondiente | Generar Reservas | Pendiente | 8 | 11 | 2
HDU19 | Como cliente, quiero poder ingresar al sistema y revisar las reservas que tengo agendadas, y poder modificar los datos de la reserva o eliminar la reserva | Visualizar Reservas | Pendiente | 4 | 11 | 2
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 11 | 1
HDU21 | Como cliente, quiero poder acceder a un asistente virtual que me ayude a navegar por la aplicación | Acceder a chatbot | Pendiente | 3 | 11 | 2
HDU22 | Como cliente, quiero poder acceder al asistente virtual para que me recomiende menú o servicio de limpieza según mi necesidad | Recomendación de chatbot | Pendiente | 7 | 11 | 2
HT-04 | Estudiar y practicar los conceptos fundamentales de TypeScript, Angular y Node.js para adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de la aplicación web | Aprendizaje de Herramientas de desarrollo | Pendiente | 2 | 12 | 1
HT-09 | Crear una interfaz de usuario intuitiva para facilitar la navegación en la aplicación. | Interfaz de usuario | Pendiente | 5 | 12 | 1
HDU23 | Como administrador, quiero que el sistema tenga una interfaz de usuario amigable para facilitar la navegación | Interfaz intuitiva | Pendiente | 4 | 12 | 2
HT-08 | Implementar medidas de seguridad para proteger la información del usuario y del sistema. | Implementar seguridad | Pendiente | 3 | 12 | 1
HT-10 | Revisar y mejorar el código existente de la aplicación web para optimizar su estructura y rendimiento. Esto incluye la eliminación de código redundante y la mejora de la organización de los archivos. | Refactorización del código | Pendiente | 4 | 13 | 1
HT-11 | Asegurar la entrega del proyecto de manera organizada y documentada, para que el cliente pueda utilizar la aplicación de gestión de servicios de manera efectiva | Entrega del proyecto | Pendiente | 4 | 13 | 1