## Sprint 1
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT BACKLOG
ID Y TAREAS PENDIENTES | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | DÍA 6
Historia técnica HT-03 | Darwin Morales | Realizada | 12
Instalar el DBMS PgAdmin para PostgreSQL y verificar que funcione adecuadamente | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 1: 2
Revisar información útil para poder instalar y configurar el framework Angular | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 2: 2
Revisar información útil para poder instalar y configurar el framework Node.js | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 3: 2
Revisar información para poder instalar Typescript y configurar en Visual Studio Code | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 4: 2
Solucionar las dificultades que se presentaron al querer correr un script de Typescript | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 5: 2
Comprobar que los criterios de aceptación del sprint funcionen de forma adecuada | Darwin Morales | Realizada |  | DÍA 6: 2
TOTAL |  |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## Sprint2
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE SPRINT AGILE CON GRÁFICO DE EVOLUCIÓN
ID Y TAREAS PENDIENTES | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | REVISIÓN DEL SPRINT
Historia de usuario n.º 1
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 2
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 3
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 4
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 5
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0